## Slide 1: 地基基础质量控制与管理

## Slide 2: 目录
一、基坑
二、地基基础
三、建筑变形
四、地下室抗浮

## Slide 3
一、基坑
1.DB42/T159-2012:开挖深度超过5m（含5m）或周边环境条件复杂、深厚软弱土层分布场地开挖深度超过3m（含3m）的基坑工程。
2.判定基坑工程重要性等级三个因素：岩土工程条件（岩土工程地质、水文条件）、开挖深度、周边环境及坑内环境条件。划分为三个等级：一、二、三级，开挖深度＞15m，均为一级。

## Slide 4
3.基坑工程特点
⑴复杂性：需考虑各种岩土和水的作用以及对周边、坑内环境保护问题，同时还应考虑边坡稳定的时空效应。
⑵技术含量高：涉及岩土工程、结构工程及建筑施工，其参数选取、设计计算及施工均有较大难度。

## Slide 5
⑶高风险及施工突发性：基坑支护结构在坑内方向为临空面，一旦出现问题，在短期内即可造成较严重或灾难性后果。
⑷地区性强：岩土工程条件不同，基坑工程的系统研究和测试工作远落后于实践，计算方法不完善，因此设计、施工经验占重要地位，应强调概念设计并实施信息化施工。

## Slide 6
⑸支护结构多数情况为临时性结构：一般情况下合理服务期为一年至一年半，湖北省地方标准规定为一年半。应抓紧时间施工，防止长久停工恶化支护结构工作条件。
⑹造价昂贵：沿基坑周边每延米一般情况下4000-20000元，特别深大复杂时大于10万元。

## Slide 7
4.基坑支护结构的主要类型：
⑴自稳边坡（放坡）
⑵坡体加固：加筋土重量式挡墙（土钉、螺旋锚、锚管注浆）、水泥土重力式挡墙、喷锚支护、复合土钉支护（钢筋网喷射砼面层，锚杆，另加水泥土桩、微型钢管桩等）
⑶排桩（预制桩、钻孔灌注桩、钢板桩）。悬臂式、双排桩、桩锚（索）、桩撑）
⑷地下连续墙（落底，墙撑）
（5）帷幕(止水、挡土)

## Slide 8
5.地下水控制
⑴明排
⑵轻型井点降水
⑶中、深井降水
⑷垂直、水平隔渗
6、支护设计审查、施工方案论证

## Slide 9
7.基坑事故规律
⑴深厚软土的基坑事故多发
⑵坑壁存在饱和粉土、粉细砂的场地，侧壁流土、流砂和渗流破坏的事故多发
⑶强度较高的老粘土、土岩组合场地，基坑事故多发
⑷膨胀土场地事故多发

## Slide 10
⑸深厚填土、淤泥、淤泥质土场地，深井降水对周边环境影响较大，尤其是分区开挖
⑹降雨天气、特别是暴雨常引发基坑边坡垮塌事故
（7）分区开挖、坑内临时边坡、软土分层厚度大，损坏工程桩降水井及立柱
（8）不按支护设计实施的事故多发
8.施工方案：37号令，施工工艺、降水井（单井验收、群井试抽、连通性抽水试验）、换拆撑、应急预案（危险源辨识）、土方开挖（道路稳定、分层厚度、压撑、栈桥、立柱降水井工程桩保护）

## Slide 11
9.基坑工程质量检测
⑴钢材、砼：同主体结构
⑵支护桩：低应变法 30％，不少于10根
⑶地下连续墙：成槽宽度、深度及垂直度检测20％，每槽段不少于1个段面；声波透射法法20％且不少于3段。必要时钻芯法。
⑷锚杆(索)：(抗拔)基本试验，同类型锚杆不少于3根；抗拔试验检测，5％不少于6根。
⑸被动区加固、水泥土挡墙、双排桩间加固：钻芯法、动力触探法。

## Slide 12
10.基坑监测
⑴基坑支护结构水平变形控制标准值
一级：特殊重要保护对象，a＜H,30mm
特殊重要保护对象,H ≤a ≦2H, 40mm
重要保护对象, a ＜H,40mm
一般保护对象， 50mm
二级： 80mm

## Slide 13
⑵基坑主要监测项目
支护桩（墙）顶部竖向、水平位移;
支护桩（墙）侧向变形（深层水平位移）;
支护桩（墙）内力 ; 支撑轴力;
锚杆拉力 ; 立柱竖向位移;
地表沉降; 邻近建筑、道路水平及竖向位移;
邻近地下管线水平及竖向位移;
基坑内、外地下水位及含砂率 ;

## Slide 14
⑶监测频率
土方开挖至0-1 ／3H 1次／3d
土方开挖至1 ／3-2 ／3H 1次／2d
土方开挖至2 ／3-1H 1次／1d
各道支撑开始拆除至拆除完成后3天 1次／d

## Slide 15
⑷监测报警值
支护桩(墙)累计位移值:80 ％变形控制值
支护桩(墙)连续三天速率：一级2mm,二级3mm
支撑轴力：设计控制值的80 ％
周边建筑位移及沉降：连续三天2mm/d,累计值30mm
周边管线位移：2-4mm ／d,20-40mm(刚、柔性)

## Slide 16
二、地基基础
天然地基、桩基、地基处理
（一）天然地基
1.验槽记录：基底土层名称应有土层名及土层号，各方签章，并绘制平面图，注明超挖深度、范围及回填情况
2.甲级设计等级应进行浅层平板载荷试验
3.持力层厚度差异

## Slide 17
（二）桩基
桩位控制：软土、回填土场地、桩机自动定位校核
常用桩型（回旋或冲击钻、旋挖、旋挖扩底、长螺旋压灌）钻孔灌注桩（摩擦型、端承型）（干成孔、水下灌注混凝土），挖孔桩，预制桩（方桩、管桩、空心方桩）（深厚软土、上浮、桩端岩石强度、桩端下软弱夹层、桩尖）
钻孔桩控制：护筒高度、泥浆、垂直度（旋挖、地下障碍物、岩面倾斜）、入岩深度、二次清孔、连续浇筑、超灌高度、后压浆、自评及评估报告
可融岩地区（石灰岩、砾岩、白云岩、大理岩）。勘察孔封堵
1、基础型式选择（上覆土层：粘性土、砂性土）
2、嵌岩桩（入岩深度、桩端压浆）
3、施工勘察（超前钻）
预制桩控制：桩段质量、桩尖、压桩力（校准）、锤重及贯入度、垂直度（场地陷机、土方开挖）

## Slide 18
（三）地基桩基检测
1.地基、桩基检验分为设计提供为设计提供依据的检验、施工检验及验收检验
2.为地基基础设计提供依据的检验应在设计前进行，单桩竖向抗压静载荷试验、单桩抗拔试验及锚杆抗拔试验等应加载至破坏。在同一条件下的试验数量不宜少于预估总桩数的1％，且不应少于3根，当预估桩数少于50根时，不应少于2根。静载荷试验前、后均应进行桩身完整性检测。
3.甲级设计等级的地基承载力应静载荷试验确定

## Slide 19
4.对散体材料复合地基增强体应进行密实度检验；对有粘结强度复合地基增强体应进行单桩静载荷试验。
5.施工完成后的工程桩应进行桩身完整性和竖向承载力检验，承受水平力较大的桩应进行水平承载力检验，抗拔桩应进行抗拔承载力检验。

## Slide 20
6.高层建筑及重要工程的灌注桩或甲级设计等级的预制桩，工程桩单桩竖向抗压承载力应采用静载荷试验的方法进行验收检验，单栋建筑同条件的桩检验数量不应少于总桩数的1％，且不应少于3根，总桩数少于50根时，不应少于2根；人工挖孔桩可根据终孔时桩端持力层检验（深层平板载荷试验、岩基静载试验）数据结合桩身质量检验结果及验槽情况综合核验。

## Slide 21
7.对高度超过50米的高层建筑大直径灌注桩，单桩竖向抗压静载荷试验受检桩应随机抽检，且试验时的桩顶标高应与工程桩设计标高一致。若因条件限制不能随机抽检时，工程桩3桩及以下承台应全数埋深声测管，多于3桩的承台声测管埋设数量不应少于承台下桩数的50％；同时钻芯检测数量不应少于总桩数的2％，且不应少于6根。

## Slide 22
8.场地存在多栋建筑物时，对岩土工程条件相同、桩型和桩径及单桩承载力相同、桩端持力层相同、及桩长相近的桩，为设计提供依据的桩的单桩竖向抗压静载荷试验数量，每单栋建筑物不应少于1根，每施工单位施工的试桩检测数量不应少于3根，试验结果离散型大时应按单栋建筑的要求进行检测。验收检测的数量每单栋建筑不应少于1根，且不应少于总桩数的1％；每施工单位施工的验收检查数量不应少于3根。高度超过100米的建筑验收检测数量应符合单栋检测要求。地质条件简单时，可适当减少为设计提供依据的试桩数量。

## Slide 23
9.受水平力桩和抗拔桩的承载力验收检验数量不宜少于同条件下总桩数的1％，且不应少于3根。位于坑底加载，静载荷试验应进行裂缝控制，加载量根据配筋情况由设计单位计算确定，抗拔兼抗压桩的抗拔试验应考虑上拔量对抗压承载力的影响。
10.基础抗浮锚杆（桩）抗拔验收检验数量不宜少于总数的5％，且不得少于6根。位于坑底，加载量控制。

## Slide 24
11.甲级设计等级、或地质条件差、成桩质量可靠性低的灌注桩应全数低应变检测；其他桩基工程桩的低应变检测试验不应少于总桩数的30％，且不得少于10根，每个承台下不少于1根，单桩、两桩承台下的桩全数检测；抗拔桩全数低应变检测，30层及以上的管桩全数检测。
12.除挖孔桩以外的大直径灌注桩，应进行声波透射法检测，单栋建筑检查数量不应少于总桩数的10%，且不应少于10根。

## Slide 25
13.甲、乙级设计等级的大直径灌注桩及直径不小于600mm的嵌岩桩，应采用钻芯法（单动双管）检测（全桩长、导向管）桩长、桩身砼强度、桩身完整性、桩底沉渣厚度（允许值、量测方法）、持力层性状，每单栋建筑检测数量不应少于总桩数的1％，且不得少于3根。
14.不得采用高应变法检测挖孔桩、大直径嵌岩桩、夯扩桩、后压浆钻孔灌注桩、素砼桩及荷载—沉降曲线呈缓变型的大直径灌注桩的竖向抗压承载力。

## Slide 26
15.高应变检测单桩竖向抗压承载力应取得与其同条件桩的静荷载试验可靠的对比资料。
16.用于高度超过50m高层建筑的符合载体桩及其他在省内应用较少的新桩型应加强承载力及桩身质量检测，单桩承载力检测应采用静载荷试验方法，试验数量除满足现行规范和地方规范外，单栋建筑验收静载荷试验应至少增加1根，从先期施工或不利施工条件的工程桩中选取；直径600mm及以上钻芯法增加1％，且不少于3根。

## Slide 27
17.管桩检测
⑴桩段检测、桩头检测
⑵桩尖检测
⑶焊缝质量检测（抗拔）
⑷低应变法检测
⑤桩位偏差检测
⑹桩身垂直度检测，发现超标全数检测

## Slide 28
（四）、地基处理：柔性桩复合地基、刚性桩复合地基、强夯地基
复合地基检测：单桩抗压承载力、复合地基承载力
强夯地基检测：分层压实度、静载荷试验、原位测试（横向、竖向均匀性）

## Slide 29
三、建筑变形观测
1.沉降观测应测定建筑及地基的沉降量及沉降速率，并根据需要技术基础倾斜、局部倾斜、相对弯曲；倾斜观测。
2.沉降观测点布置：a建筑四角、核心筒四角、大转角处及沿外墙10-20米处或每隔2-3根柱处，b高低层建筑、新旧建筑、纵横墙交接处的两侧，c沉降缝及后浇带两侧、基础埋深相差悬殊处、人工地基与天然地基接壤处、挖填方处等。

## Slide 30
3.观测时间，民用建筑每增高1-5层观测一次，工业建筑可按回填基坑、安装柱和屋架、砌筑墙体、设备安装等不同施工阶段进行观测。使用阶段视基础、沉降速率而定，除有特殊外，第一年3-4次，第二年2-3次，第三年后每年1次，直至稳定为至。
4.稳定标准,最后100d的沉降速率小于0.01-0.04mm/d。
5.在观测过程中，出现异常时2-3d观测一次。
6.及时提交观测成果。

## Slide 31
四、地下室抗浮
1.抗浮设计：抗浮水位，建筑物自重或压重平衡、抗浮构件、泄水减压法。
2.施工期间抗浮(后浇带封闭后、顶板覆土)。
3.遇大、暴雨观测。
4.地下室回填。
5.浮起事故处理。